## Slide 1: Programma sperimentale di intervento per l’inclusione sociale e il sostegno delle famiglie dei minori, in condizioni di disagio educativo – relazionale. “Mi perdo … ma non mi dis-perdo”
Comune di Napoli
Assessorato alle Politiche Sociali e Assessorato all’ Educazione
Le 10 Municipalità Cittadine
Prefettura di Napoli – Ufficio Territoriale di Governo
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
ASL NA 1 Centro
Tribunale per i Minorenni di Napoli
Procura per i Minorenni presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli
Agenzia socio-educativa Comune di Napoli- Fondazione AVOG

## Slide 2: Organismi di Coordinamento Tecnico–Programmatico
Comitato di Valutazione e d’Indirizzo
Rappresentanti Legali degli Enti sottoscrittori
Struttura Tecnica
Comune di Napoli
Dirigente del Servizio Politiche per i Minori L’Infanzia e L’Adolescenza
Dirigente del Servizio Programmazione Educativa
Municipalità
DirigentI attività sociali ed educative delle 10 Municipalità
Agenzia Socio Educativa
Funzionario dell’U.O.C. Prevenzione dei diritti dell’infanzia – ricerca, informazione e monitoraggio - Comune di Napoli
Direttore della Fondazione A.Vo.G.
Prefettura
Dirigente Ufficio coesione sociale
ASL Na1 Centro
Direttore del dipartimento socio-sanitario
Procura per i Minori
un rappresentante
Ufficio Scolastico Regionale
Due referenti Dispersione Scolastica

## Slide 3: Obiettivi
GENERALE
Migliorare la qualità della vita sia individuale, sia collettiva, dei cittadini in crescita.
SPECIFICO
Contrastare l’abbandono scolastico, rafforzando, nelle scuole, la prassi della prevenzione della dispersione scolastica, condizione indispensabile a favorire il successo scolastico e formativo degli allievi;
Rafforzare il rapporto scuola-famiglia, finalizzandolo anche all’individuazione tempestiva e precoce dei casi di minori ritenuti a rischio di dispersione scolastica.

## Slide 4: Destinatari del programma
Allievi che fanno registrare frequenti cambiamenti di scuola;
Fratelli di soggetti inadempienti;
Soggetti pluribocciati;
Allievi che fanno registrare ripetute assenze saltuarie;
Soggetti già noti ai servizi sociali e sanitari;
Allievi che fanno registrare atteggiamenti e comportamenti inadeguati, compreso il bullismo.

## Slide 5: Percorso Istituzionale
Identificazione degli Istituti comprensivi appartenenti a ciascuna Municipalità coinvolgibili nella sperimentazione.
Attivazione del Gruppo di Coordinamento Integrato, così composto:
  Referente scuola coinvolta per ogni Municipalità;
  Referente Centri Servizi Sociali Territoriali per ogni Municipalità;
  Referente GPA.
Attivazione mini-équipe integrata territoriale, così composta:
  Insegnante della scuola coinvolta.
  Assistente sociale;
  Operatore attivato dal GPA;

## Slide 6: Fasi del percorso operativo
Fase 0 – accoglienza
Il “Progetto Accoglienza” di ciascuna scuola, sarà utilizzato come momento chiave per l’individuazione dei casi “a rischio”.
Fase 1 – contatto
Già a partire dal primo giorno di scuola, per i minori ritenuti a rischio conclamato, verranno attivati i contatti iniziali con le famiglie e gli interventi essenziali da parte dei CSST. In questa fase, avviene altresì la prima compilazione della Scheda di rilevazione a partire dalle notizie già in possesso.

## Slide 7: Fasi del percorso operativo
Fase 2 – individuazione e segnalazione dei minori
  Entro 45 giorni dall’inizio dell’Anno Scolastico, il Gruppo di Coordinamento Integrato esamina le segnalazioni, integra e completa la compilazione della Scheda di rilevazione e la invia alla Procura Minorile per l’attivazione dei progetti intervento:
  Nell’ambito del Gruppo di Coordinamento Integrato, attraverso il GPA sono valutate le segnalazioni del referente Scuola e del referente dei CSST, stabilendo quali minori debbano essere segnalati alla Procura per l’inserimento nei Progetti Integrati Individualizzati.
  Il Gruppo di Coordinamento attiva la micro-equipe integrata per la definizione del PINT a cui dovrà aderire la famiglia, anche con l’intervento della Procura;
  Prima della proposta alla Procura, la Scheda di rilevazione va inviata – anche via fax – all’ Ufficio Dispersione Scolastica – Prevenzione del Disagio Socio - Educativo del Comune, al fine di autorizzare la disponibilità delle risorse.

## Slide 8: Fasi del percorso operativo
Fase 3 – contestazione inadempienza alle famiglie
  La Procura per i Minorenni ricevuta la proposta , valuterà l’opportunità – nell’ambito delle proprie competenze e nell’esercizio dei propri poteri – di prendere ogni utile iniziativa finalizzata a favorire l’osservanza dell’adempimento dell’obbligo di frequenza scolastica da parte del minore, anche alla luce di quanto previsto dal piano d’intervento.
  Successivamente, la scheda di sintesi del PINT viene restituita al GPA.
Fase 4 – presa in carico e monitoraggio
  La micro-équipe integrata prende in carico i singoli casi e li segue per tutto il percorso di reinserimento scolastico.
  Il Gruppo di Coordinamento Integrato e la micro-équipe territoriale, assicureranno il monitoraggio periodico e continuativo sull’andamento del progetto individualizzato.
  La regia dell’intero percorso sarà a cura dell’AS responsabile del CSS di quel territorio.

## Slide 9: Gli istituti scolastici coinvolti nella sperimentazione
Municipalità | a.s. 2008/2009 | a.s. 2009/2010 | a.s. 2010/2011
Municipalità 1 |  | IC V. Emanuele II | IC V. Emanuele II
 |  | IC Della Valle | IC Della Valle
 |  | 3° CD De Amicis | 3° CD De Amicis
Municipalità 2 |  | 11° CD Paisiello-Scura | 7° CD Fontanelle- plesso Petrarca
 |  | IC Campo del Moricino - plesso Caduti via Fani | IC Campo del Moricino - plesso Caduti via Fani
 |  | IC Confalonieri | IC Confalonieri
 |  | IC Borsellino | IC Borsellino
Municipalità 3 |  | 17° CD Angiulli | 17° CD Angiulli
 |  |  | IC Ammaturo 81° CD-plesso S. Francesco
 |  |  | 19° CD Russo

## Slide 10: Gli istituti scolastici coinvolti nella sperimentazione
Municipalità | a.s. 2008/2009 | a.s. 2009/2010 | a.s. 2010/2011
Municipalità 4 |  | IC Bovio-Colletta | IC Bovio-Colletta
 |  | IC 45° CD Bonghi - plesso 4giornate | IC 45° CD Bonghi - plesso 4giornate
 |  | IC 44° Lombardo Radice | IC 44° Lombardo Radice
Municipalità 5 |  | 38° CD Quarati | 36° CD Vanvitelli
 |  | 84° CD E.A.Mario | 84° CD E.A.Mario
Municipalità 6 | IC V. Da Feltre 62°CD | IC V. Da Feltre 62°CD | IC V. Da Feltre 62°CD
 | 48° CD Maria Claudia Russo | 48° CD Maria Claudia Russo | 48° CD Maria Claudia Russo
 | 83° CD Don Milani | 83° CD Don Milani | 83° CD Don Milani

## Slide 11: Gli istituti scolastici coinvolti nella sperimentazione
Municipalità | a.s. 2008/2009 | a.s. 2009/2010 | a.s. 2010/2011
Municipalità 7 | 42° CD Carafa | 42° CD Carafa | 42° CD Carafa
 | 51° CD Oriani | 51° CD Oriani | 51° CD Oriani
 | 85° CD Berlingieri | 85° CD Berlingieri | 
 |  | 82° CD D'Acquisto | 
Municipalità 8 | 10° CD Alpi | 10° CD Alpi | 10° CD Alpi
 | 28° CD Giovanni XXIII | 28° CD Giovanni XXIII | 28° CD Giovanni XXIII
 | IC 43°CD S. Gaetano | IC 43°CD S. Gaetano | IC 43°CD S. Gaetano
Municipalità 9 |  | 8° CD Russolillo | 8° CD Russolillo
 |  | IC Bracco | IC Bracco
 |  | IC Russo 2 | 
Municipalità 10 |  | 39° CD Leopardi | 39° CD Leopardi